**Отчет по выполнению**

**плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения**

**ФГОС дошкольного образования в структурном подразделении «детский сад» МОУ «Мясоедовская ООШ» Белгородского района Белгородской области» по состоянию на 1 декабря 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Направления мероприятий** | | | **Сроки** | | **Содержание, наименование мероприятия** | **Информация об исполнении, с указанием наименования мероприятия и даты** |
| ***1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО*** | | | | | | | |
| **1.1.Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО** | | | | | | | |
| 1.1.1. | Обеспечение введения ФГОС ДО в образовательной организации | | | Апрель  2014 г | | Разработка, принятие и утверждение «дорожной карты» в целях обеспечения введения ФГОС ДО в структурном подразделении «детский сад» МОУ «Мясоедовская ООШ» | Выполнено,  приказ № 9 от 17.04.2014 |
| 1.1.2. | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО в структурном подразделении «детский сад» МОУ «Мясоедовская ООШ» | | | Постоянно | | Изучение и использование материалов регионального информационного сборника (в эл. виде), нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ДО | Выполнено |
| **1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО** | | | | | | | |
| 1.2.1. | | Оценка стартовых условий введения ФГОС ДО | | Март 2014 г | | Участие во Всероссийском мониторинге оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации | Выполнено,  участие в мониторинге |
| 1.2.2. | | Обобщение и анализ результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | | Апрель 2014 г | | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации | Выполнено |
| **1.3.Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования**  **(на основе ФГОС ДО)** | | | | | | | |
| 1.3.1. | Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма | | | Март  2014 | | Информирование педагогического коллектива образовательной организации о процедуре введения ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородского района | Выполнено в рамках педсоветов |
| 1.3.2. | Участие в муниципальном и региональном этапе регионального конкурса проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций | | | Май  2014 г | | Разработка основной образовательной программы дошкольного образования  (на основе ФГОС ДО) | Разработана ООП ДО |
| 1.3.3. | Корректировка основной образовательной программы дошкольного образования  (на основе ФГОС ДО) | | | Июнь-август 2014 г | | Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной программы образовательной организации | Принята ООП ДО МОУ «Мясоедовская ООШ» на заседании педагогического совета №1 от 30.08.2014г., утверждена приказом директора №18 от 01.09.2014г. |
| **1.4. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородского района** | | | | | | | |
| 1.4.1. | Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО | | | Июнь 2014г –  декабрь 2016 г | | Проведение мониторинга в образовательной организации | Выполнено,  участие в мониторинге |
| 1.4.2. | Планирование работы по созданию условий для реализации ФГОС ДО | | | Июль-август 2014 г  Корректировка - ежегодно | | Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий | Выполнено, изменения в «дорожную карту» |
| 1.4.3. | Проведение оценки эффективности деятельности (рейтинга) | | | Декабрь 2014 - январь 2015  Декабрь 2015-  январь 2016 | | Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей  Участие в рейтинге.  Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ. |  |
| 1.4.4. | Ознакомление и использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | | | Ноябрь-декабрь 2014 г  Постоянно | | Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации  Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Выполнено |
| ***2. Организационное, методическое и кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО*** | | | | | | | |
| **2.1. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | | | | | |
| 2.1. | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО | | | Апрель  2014 **г** | | Принятие и утверждение локальных актов о создании рабочей группы по разработке «дорожной карты» в целях обеспечения введения ФГОС ДО. | Выполнено,  приказ № 9 от 17.04.2014 |
| **2.2. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования** | | | | | | | |
| 2.2.1. | Применение методических рекомендаций Минобрнауки России по организации и функционированию консультационных центров. | | | 2014 - 2016 | | Организация работы консультационных центров для родителей детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |  |
| 2.2.2. | Методическое сопровождение деятельности консультационных центров | | | 2014 - 2016 | | Участие в методических мероприятиях по обмену опытом, презентаций деятельности лучших Консультационных центров на муниципальном и региональном уровне |  |
| **2.3. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО** | | | | | | | |
| 2.3.1. | Повышение квалификации педагогических кадров | | | 2014-2016 гг | | Участие педагогических работников в курсах повышения квалификации | Выполнено на 80%, курсы повышения квалификации |
| 2.3.2. | Формирование банка лучшего педагогического опыта педагогических работников Белгородской области | | | Декабрь 2015 г -Декабрь 2016 г | | Выявление и изучение педагогических материалов на уровне образовательной организации | Выполнено,  Опыт работы Комаровой Е.В. по теме: «Формирование логического мышления посредством логико-математических игр у дошкольников» обобщен и внесён в банк данных образовательного учреждения.  Опыт работы Ширмановой В.С. по теме: «Развивающая среда как содействие становления ребенка как личности» обобщен и внесён в банк данных образовательного учреждения. |
| 2.3.3. | Организация участия педагогов в методических мероприятиях муниципального и регионального уровней | | | | Постоянно  2014 - 2016 | Семинары, конференции, круглые столы по вопросам Содержания и организации образовательной деятельности в ДОО в условиях введения ФГОС ДО | Выполнено. Постоянно в соответствии с призами Управления образования.  Материалы семинара. |
| 2.3.4. | Проведение аттестации педагогических работников с учетом изменений в нормативном правовом обеспечении | | | | Постоянно  2014 - 2016 | Изучение методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям | Выполнено,  3 педагога - первая категория, |
| **2.4. Организация деятельности стажировочной площадки по сопровождению реализации ФГОС ДО** | | | | | | | |
| 2.4.1 | | | Участие педагогов в установочных информационно-практических семинарах | | В течение 2014 года | Установочные информационно-практические семинары по организации деятельности стажировочной площадки. | Выполнено. |
| 2.4.2 | | | Создание рабочей группы образовательной организации по организации деятельности стажировочной площадки | | Май 2014 | Принятие и утверждение положения и плана работы стажировочной площадки. | Выполнено  Пр. №11 от 10.05.2014г. |
| 2.4.3 | | | Координация деятельности педагогов и специалистов участников стажировочной площадки по реализации ФГОС ДО | | Постоянно  2014 - 2016 | Организация работы в соответствии с планом работы стажировочной площадки | Выполнено. |
| ***3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС*** | | | | | | | |
| **3.1. Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования** | | | | | | | |
| 3.1.1. | Использование в работе нормативов на финансирование расходов по реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, разработанных Департаментом образования области и информации для разработки нормативов на финансирование расходов управления образования района. | | | | 2014-2016 гг | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ  2013-2016 гг | Выполнено |
| 3.1.2. | Использование муниципальной методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, в соответствии с региональной методикой. | | | | 2014-2016 гг | Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ  Заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации | Выполнено. Положение о распределении фонда стимулирующей заработной платы приказ №167 от 31.08.2016г. |
| 3.1.3. | Формирование и утверждение муниципального задания на основе методических рекомендаций | | | | Ежегодно  (сентябрь-декабрь) | Выполнение муниципального задания | Выполнено |
| **3.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО** | | | | | | | |
| 3.2.1. | | | Мониторинг категорий граждан, которым предоставлены льготы по родительской плате | | 2014- 2016 гг | Предоставление информации о наличии льготных категорий граждан, утвержденных нормативными документами | Выполнено |
| ***4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО*** | | | | | | | |
| **4.1.Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО** | | | | | | | |
| 4.1.1. | Участие в августовских секциях педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | | | Август 2014, август 2015, август 2016 | | Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | Выполнено, приказы УО. |
| 4.1.2. | Участие в ежегодных региональных научно-практических конференций «Введение ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного образования» | | | Июнь 2015 г, июнь 2016 г | | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных региональных научно-практических конференциях | Выполнено |
| 4.1.3. | Участие в ежегодных педагогических чтений «Региональная система дошкольного образования в контексте современной образовательной политики | | | ноябрь  2014 г  Ноябрь  2015 г ноябрь  2016 г | | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях |  |
| 4.1.4. | Участие в постоянно действующем семинаре «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО | | | 2014-2016 гг  (2 раза в год) | | Обеспечение участия различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в постоянно действующем семинаре | Выполнено |
| 4.1.5. | Публикация материалов в сборниках из опыта работы образовательных организаций  области «Дошкольное образование: от концептуальных идей ФГОС ДО к реализации в регионе» | | | ежегодно | | Подготовка материалов для публикации в сборниках | Выполнено, публикация материалов в сборнике |
| **4.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО** | | | | | | | |
| 4.2.1. | Информационное сопровождение хода реализации ФГОС ДО в СМИ | | | 2014-2016 гг | | Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте образовательной организации.  Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ. | Выполнено  Публикации материалов в СМИ |