**Дорожная карта**

**по реализации проекта «Создание системы наставничества и шефства для обучающихся образовательных организаций Белгородской области «Дети наставники» в МОУ «Мясоедовская ООШ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Контрольные  точки |
| **I направление: Развитие ученического самоуправления (воспитание \_ обучающихся-лидеров)** | | | | |
| **1**. | Включение обучающихся ОУ в Российское движение школьников | В течение  учебного  года | Зам.директора | Встреча с  представителями  РДШ |
| 2. | Разработка модели  ученического  самоуправления | В течение  учебного  года | Зам.директора  МО  Классных руководителей | Утверждение  модели  ученического  самоуправления |
| 3. | Создание органов  лицейского  самоуправления | В течение  учебного  года | Зам.директора Члены рабочей группы | Приказ |
| 4. | Функционирование органов лицейского самоуправления | В течение  учебного  года | Зам.директора  МО  Классных руководителей | Своевременное выполнение плана работы |
| 5. | Отчетное собрание лидеров лицейского самоуправления | В течение  учебного  года | Зам.директора  МО  Классных руководителей | Отчеты лидеров по направлениям |
| 6. | Формирование органов лицейского самоуправления на 2020/2021 уч.год | В течение  учебного  года | Зам.директора  МО  Классных руководителей | собрания |
| **II направление: Формирование системы наставничества в образовательной деятельности. Воспитание обучающихся - «компетентностный лидер» по сферам деятельности: тимбилдинг (личностный рост), «репетитор» (академическое образование), «тренер» (интеллектуальное и исследовательское развитие)** | | | | |
| **1**. | Организация встреч с  людьми-  тимбилдерами | ежемесячно | Зам.директора Соц.педагог Педагог- психолог | Приказ |
| 2. | Включение 1 обучающихся в | постоянно | Зам.директора 1 Родители | Приказ о направлении |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | развивающую социокультурную среду (участие в проекте «Сириус», «Точка роста» и т.д.) |  | (законные  представители) |  |
| 3. | Проведение открытого конкурса на звание «ученик - репетитор» | 2 раза в год  Сентябрь  январь | Зам.директора Члены рабочей группы | Приказ о присвоении статуса учащимся |
| 4. | Создание мобильных групп для учеников- репетиторов | постоянно | Руководители  МО | Приказ о закреплении наставников за группами |
| 5. | Поощрение учеников- репетиторов | Ежегодно | Зам.директора | Приказ |
| 7. | Назначение ученика-  тренера наставниками  обучающихся,  занимающихся  исследовательской  работой. | Постоянно | Зам.директора | Приказ |
| III **направление: Развитие групповых форм наставничества» массовые мероприятия, социальные п** | | | | **(мастер- классы)**  **роекты** |
| 1. | Создание волонтерской организации в ОУ («СМиД») | Ежегодно  сентябрь | Зам.директора | Приказ |
| 2. | Проведение Флеш- мобов, Акций, Диктантов. | Ежегодно | Зам. директора Лидер  «СМиД» | Приказы |
| 3. | Организация и проведение мастер- классов для обучающих ОУ компетентностными лидерами | Постоянно | Зам. директора Лидер  «СМиД» | Приказы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Организация и проведение социальных проектов | Постоянно | Зам. директора Лидер  «СМиД» | Приказы |
| 5. | Включение в проекты обучающихся других ОУ | 2020/2021 уч. год | Зам. директора Лидер  «СМиД» | Письма- приглашения о сотрудничестве |
| 6. | Организация совместных мероприятий с волонтерами других ОУ | 2020/2021 уч. год | Зам. директора Лидер  «СМиД» | Письма- приглашения о сотрудничестве |